## Harmonogram
FAZA PROJEKTU | NAZWA ZADANIA | ODPOWIEDZIALNY | DATA STARTU | DATA ZAKOŃCZENIA | CZAS | DATA DOSTARCZENIA | STATUS | TODAY | OPÓŹNIENIE
 | time axis 2026-06-13 to 2027-11-27
 | time axis 2026-06-13 to 2027-11-27
1.Studium wykonalności | 1.1 Powołanie projektu & zgoda na finansowanie | Upaprane | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 14 | 2026-03-05 | Complete | 2026-06-28 | 0
1.Studium wykonalności | 1.2 Warsztaty dotyczące systemu dla Upaprane | Upaprane | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 2026-03-15 | Complete | 2026-06-28 | -5
1.Studium wykonalności | 1.3 Ustalenie zakresu prac | Upaprane | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | 2026-03-24 | Complete | 2026-06-28 | 0
2. Zbieranie wymagań | 2.1 Spisanie kompletnych wymagań (backend & frontend) | Upaprane [Kamil] | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 7 | 2026-04-02 | Complete | 2026-06-28 | 0
[8 empty] | 2026-06-28 | NA
[8 empty] | 2026-06-28 | NA
[8 empty] | 2026-06-28 | NA
3. Projektowanie systemu | 3.1 Design aplikacji na podstawie zebranych wymagań z pkt 2.1 [przyrosty co 1 tydzien] | Kamila G. | 2026-04-05 | 2026-04-19 | 14 | 2026-04-19 | Complete | 2026-06-28 | 0
3. Projektowanie systemu | 3.2 Akceptacja designu przez Upaprane | Upaprane [Kamil] | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 2026-04-29 | Complete | 2026-06-28 | -5
3. Projektowanie systemu | 3.3 Naniesienie poprawek dla Upaprane | Kamila G. | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 7 | 2026-05-04 | Complete | 2026-06-28 | 0
3. Projektowanie systemu | [7 empty] | 2026-06-28 | NA
4. Implementacja | 4.1 Prace backendowe | Tymon P. [40%], Michał D [60%] | 2026-06-15 | 2026-07-28 | 43 |  | Wstrzymany | 2026-06-28 | 30
4. Implementacja | 4.2 Prace front & backendowe | Agata O. [100%] | 2026-08-01 | 2026-08-21 | 20 |  |  | 2026-06-28 | 54
4. Implementacja | [7 empty] | 2026-06-28 | NA
4. Implementacja | [7 empty] | 2026-06-28 | NA
5. Testowanie | 5.1 Testowanie wewnętrzne u dostawcy Upaprane + Testy dla klienta | Mateusz K. [50%], Tomasz T. [50%] | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 |  |  | 2026-06-28 | 76
5. Testowanie | 5.2 Testy W2W u klienta | Upaprane [Krystian] | 2026-09-19 | 2026-09-29 | 10 |  |  | 2026-06-28 | 93
5. Testowanie | 5.3 Sign-off po testach wewnętrznych | Upaprane [Krystian] | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0 |  |  | 2026-06-28 | 93
[8 empty] | 2026-06-28 | NA
6. Wdrożenie produkcyjne | 6.1 Przygotowanie paczki produkcyjnej i oddanie do wdrożenia | Ewelina K. | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 |  |  | 2026-06-28 | 96
6. Wdrożenie produkcyjne | 6.2 Instalacja paczki na środowisku klienta | Ewelina K. | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 0 |  |  | 2026-06-28 | 96
6. Wdrożenie produkcyjne | 6.3 Wdrożenie biznesowe | Upaprane | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0 |  |  | 2026-06-28 | 97
[8 empty] | 2026-06-28 | NA
7. Utrzymanie | 7.1 Utrzymanie zgodnie z obowiązującymi procesami w Upaprane | Upaprane | 2026-10-04 |  |  |  |  | 2026-06-28 | NA
7. Utrzymanie | [7 empty] | 2026-06-28 | NA
7. Utrzymanie | [7 empty] | 2026-06-28 | NA
7. Utrzymanie | [7 empty] | 2026-06-28 | NA
Formulas:
DATA ZAKOŃCZENIA = [DATA STARTU]+14
DATA ZAKOŃCZENIA = [DATA STARTU]
DATA DOSTARCZENIA = [DATA ZAKOŃCZENIA]
DATA DOSTARCZENIA = [DATA ZAKOŃCZENIA]+5
DATA STARTU = [DATA ZAKOŃCZENIA, row above]+7
DATA STARTU = [DATA ZAKOŃCZENIA, row above]

## Słownik
Niezrealizowany
W trakcie
Zakończony
Wstrzymany